## Carta Gantt
🌿 Bambú Beauty & Spa — Carta Gantt · Desarrollo Web
Planificación 6 semanas · Sprint 1 (Sem 1–3) + Sprint 2 (Sem 4–6) · Junio – Julio 2026
FASE | ID | TAREA | PRIORIDAD | REF | Sprint 1 Sem 1 | Sprint 1 Sem 2 | Sprint 1 Sem 3 | Sprint 2 Sem 4 | Sprint 2 Sem 5 | Sprint 2 Sem 6
PLANIFICACIÓN | T-01 | Reunión de kickoff y revisión de requerimientos | Alta | — | ▓▓▓
| T-02 | Definición de arquitectura y stack tecnológico | Alta | — | ▓▓▓
| T-03 | Clarificación: sección 'Nosotros' y flujo reserva | Alta | OBS-1/2 | ▓▓▓
DISEÑO | T-04 | Definición de design tokens (colores, tipografía) | Media | RNF-02 | ▓▓▓
| T-05 | Maquetado HTML base + reset CSS | Alta | — |  | ▓▓▓
| T-06 | Diseño header / navbar fijo | Alta | RF-01, RU-01 |  | ▓▓▓
DESARROLLO | T-07 | Sección Hero (imagen, título, CTA) | Alta | RF-02 |  | ▓▓▓
| T-08 | Grid de tarjetas de servicios | Alta | RF-03, RF-04 |  | ▓▓▓ | ▓▓▓
| T-09 | Diseño responsivo (CSS Grid / Flex) | Alta | RNF-01 |  |  | ▓▓▓
| T-10 | Página de detalle de servicio | Media | RF-05 |  |  |  | ▓▓▓
| T-11 | Formulario de reserva (dropdown + datepicker) | Alta | RF-06 |  |  |  | ▓▓▓
| T-12 | Validación de formulario (JS / jQuery Validate) | Alta | RF-07 |  |  |  | ▓▓▓
| T-13 | Footer informativo | Baja | RNF-03 |  |  |  |  | ▓▓▓
| T-14 | Sección 'Nosotros' (según definición cliente) | Media | OBS-1 |  |  |  |  | ▓▓▓
INTEGRACIÓN | T-15 | Integración Bootstrap (navbar, componentes) | Alta | RF-01 |  |  | ▓▓▓
| T-16 | Confirmación de reserva (feedback UI) | Alta | RF-07, OBS-3 |  |  |  |  | ▓▓▓
TESTING | T-17 | Pruebas funcionales (formulario, validaciones) | Alta | RF-06/07 |  |  |  |  | ▓▓▓
| T-18 | Pruebas responsivo (desktop, tablet, móvil) | Alta | RNF-01 |  |  |  |  | ▓▓▓
CIERRE | T-19 | Corrección de bugs y ajustes visuales finales | Alta | — | [5 empty] | ▓▓▓
| T-20 | Entrega y revisión final con cliente | Alta | — | [5 empty] | ▓▓▓
LEYENDA DE FASES |  |  |  | PRIORIDAD
Planificación |  |  |  | Alta — MVP esencial
Diseño |  |  |  | Media — Sprint 2
Desarrollo |  |  |  | Baja — Deseable
Integración
Testing
Cierre